## 计划模板 (hidden)
浙江正泰电器股份有限公司╳╳（单位）2016年度重点工作计划表（模板）
序号 | 项目 | 重点工作事项 | 年度工作目标/衡量标准 | 关键工作节点与阶段工作成果 | 完成时间 | 责任人 | 配合人 | 备注 | 当月进展情况与下月工作安排 | 进展状态 |  |  |  | 存在问题 | 结果评价
[10 empty] | 提前完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 |  | 完成 | 基本完成 | 未完成 | 未开展
1 |  | **** | *** | ****
****
****
2 |  | **** | **** | ****
****
3 |  | **** | **** | ****
4
5

## 编写模板
XXX部2018年度重点工作计划表
序号 | 项目 | 重点工作事项 | 年度工作目标/衡量标准 | 关键工作节点与阶段工作成果 | 完成时间 | 责任人 | 配合人 | n月份进展情况与n+1月份工作安排 | 进展状态 |  |  |  |  | 存在问题 | 备注
[9 empty] | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期
1
2
3
4
5
标黄部分为年度重点工作计划，无特殊情况不予调整。 为本次编制内容。 | [7 empty] | 蓝色部分为月度工作计划自查与编制（取代原月度工作计划）；为月底编制内容。
备注：本次制定仅填写黄色底纹部分。

## 编制说明
单位年度重点工作计划表（编制说明）
序号 | 项目名称 | 编制说明 | 备注
1 | 项目 | 一级项目须按本单位职能分类（参见样表），二级项目建议按细分职能或工作内容分类；各单位应根据本单位实际确定项目分级，并确保清晰。
2 | 重点工作事项 | 1、计划来源/制定依据： (1)保障本单位2018年方针目标达成的重点工作（如降本增效专项工作、**区域/**产品销售增量工作等）； (2)公司重大战略举措分解在2018年开展的重点工作（如全球化战略、智能制造战略、信息化建设等）； (3)公司2018年方针目标提出的工作重点（如新产品推广、“四大”质量工程建设工作等）； (4)其他围绕本单位主要职能开展的重点工作（应围绕职能运行改善提升目标制定）； 2、重点工作事项原则上不低于10项、不超过40项； 3、工作事项描述应尽量简洁，概括为一句话； 4、部分项目如数量较多，可分类合并为几项工作，如数量较少，则可考虑单列，工作目标/成果描述方式也应作相应调整； 5、除特别重要的或计划改善提升的例行工作外，日常例行工作不需要列入单位年度重点工作。
3 | 年度工作目标/衡量标准 | 1、年度重点工作的年度总体工作目标/工作成果，须优先从成本/效益、质量维度选取衡量指标并明确具体目标，如确不能明确的，也须从时间、数量等维度选取衡量指标并明确目标。请勿使用“提高工作效率、提高产品可靠性、提升产品竞争力、提高盈利能力”等笼统、不明确的词汇作为工作目标。 2、如属跨年度工作，也应明确截止本年底计划取得的阶段工作成果； 3、工作总体目标是否明确或可衡量，是工作重要度与难易度评定和工作完成情况评价的重要参考依据之一。
4 | 关键工作节点与阶段工作成果 | 1、关键工作节点指直接影响工作总体目标达成的关键环节，工作成果描述应尽量量化或可衡量； 2、工作推进过程中的关键节点及阶段工作成果（原则上不多于5个）；可按项目关键节点选取、也可按固定的时间维度（如季度）确定阶段工作成果、或明确工作目标达成的主要方式/方法； 3、尽量简洁、清晰、明确；
5 | 完成时间 | 格式统一为：*月*日，指各关键节点/阶段工作的完成时间。
6 | 责任人 | “责任人”应填写本单位直接分管该项工作的部门/模块负责人及以上管理人员（原则上应至少为主管级及以上人员），对于本单位特别重要的工作，“责任人”可直接填写本单位第一负责人。
7 | 配合人 | 指需配合开展相关工作的本单位其他人员。
8 | 当月工作进展情况与下月工作安排 | 1、按工作计划管理标准文件规定，在每月27日对本月工作进行总结，提出下月工作任务安排。 2、当月工作进展情况：对照上月提出的本月工作任务安排，总结当月工作完成情况，说明实际完成的具体工作内容，请勿使用“按计划完成”、“按计划推进”等笼统的描述； 3、下月工作安排：围绕重点工作总体目标的阶段工作目标，制定下月工作任务，须说明具体工作内容，请勿使用“按计划推进”、“按计划实施”等笼统的描述。
9 | 进展状态 | 1、重点工作实施过程中的进展状态，分为“提前完成”、“按计划推进”、“有所延期”、“严重延期”，每月跟踪、检查工作进展，并在对应选项下打“√”。
10 | 存在问题 | 1、在工作实施过程中，如工作进展“有所延期”或“严重延期”，需分析说明原因。
11 | 其他说明 | 1、年中如对年度工作目标或关键工作节点进行调整，可按获得批准的调整计划直接对原计划内容进行更新； 2、年中如有新增重点工作（如重要会议要求新增工作），须在表格最后添加，1级项目为“新增工作”，2级项目按职能分类，并参照本表说明每月推进实施。

## 样表示例
年度重点工作计划表（样表示例、仅供参考）
序号 | 项目 |  | 重点工作事项 | 年度工作目标/衡量标准 | 关键工作节点与阶段工作成果 | 完成时间 | 责任人 | 配合人 | n月份进展情况与n+1月份工作安排 | 进展状态 |  |  |  |  | 存在问题 | 备注
[10 empty] | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期
1 | 技术研发 | 新产品开发 | **系列新产品开发项目 | 1、**个项目入网销售； 2、**个项目工业化验收合格； 3、**个项目样机验收合格； | 上半年**个项目样机验收合格，**个项目工业化验收合格；**个项目产品入网销售； | 2016-06-30 | *** | *** | v3月份，已完成**、**等**个新产品开发设计评审，编制了**、**等**个新产品工艺文件； v4月份，组织**、**等**个新产品样机试制并验收，**等**个新产品工业化试运行 |  |  | √
[5 empty] | 3季度**个项目样机验收合格，**个项目工业化验收合格；**个项目产品入网销售； | 2016-09-30 | *** | ***
[5 empty] | 4季度**个项目样机验收合格，**个项目工业化验收合格；**个项目产品入网销售； | 2016-12-30 | *** | ***
2 |  | 改良改进 | **产品改良改进项目 | 1、工业化验收合格并入网销售 | 样机试制验收合格 | 2016-04-30 | *** | *** | v3月份，已完成设计评审； v4月份，推进落实样机试制与验收 |  |  | √
[5 empty] | 小批试制验收合格 | 2016-06-30 | *** | ***
[5 empty] | 工业化验收合格 | 2016-09-30 | *** | ***
[5 empty] | 入网销售 | 2016-12-30 | *** | ***
3 | 生产运营 | 降本增效 | 创建**产品Cell柔性生产线 | 1、2018年生产成本可比节约**万元/年 2、质量合格率提升*% 3、单位时间内产量提升*% | 制定生产线改造方案并通过评审 | 2016-04-30 | *** | *** | v3月份，已完成生产线改造方案初稿； v4月份，组织对生产线改造方案进行评审并报批实施 |  |  | √
[5 empty] | 设备安装、调试并投入运行 | 2016-09-30 | *** | ***
[5 empty] | 完成项目验收 | 2016-10-30 | *** | ***
[5 empty] | 项目实际效益分析 | 2016-12-25 | *** | ***
4 | 规划发展 | 规划制定 | 制订储能产业发展规划 | 1、10月份规划定稿并报批实施 | 编制行业调研与行业分析报告 | 2016-04-30 | *** | *** | v3月份，已完成规划编制计划，并对**、**等**个单位进行了调研； v4月份，拟订调研与行业分析报告并报批 |  |  | √
[5 empty] | 拟订储能产业规划初稿 | 2016-08-30 | *** | ***
[5 empty] | 通过审批并发布实施 | 2016-10-30 | *** | ***
5 | 信息化建设 | 系统开发 | CRM系统开发 | 1、9月份系统验收合格并正式上线运行 | 开展需求分析与确认，制定开发计划并通过审批 | 2016-04-30 | *** | *** | v3月份，已完成需求评价，确定需求级别（一级）； v4月份，开展需求分析与确认，制定开发计划并报批实施 |  |  | √
[5 empty] | 系统上线试运行 | 2016-07-30 | *** | ***
[5 empty] | 系统验收合格并正式上线运行 | 2016-09-30 | *** | ***
标黄部分为年度重点工作计划，无特殊情况不予调整。 为本次编制内容。 | [8 empty] | 蓝色部分为月度工作计划自查与编制（取代原月度工作计划）；为月底编制内容。

## 服务中心年重点工作计划表
2021年度服务中心项目重点工作计划表
部门 | 组 |  | 重点工作事项 | 年度工作目标/衡量标准 | 关键工作节点与阶段工作成果 | 完成时间 | 责任人 | 配合人 | 实施进度（月） | [71 empty] | 存在问题 | 备注
[9 empty] | 1月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 2月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 3月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 4月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 5月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 6月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 7月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 8月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 9月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 10月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 11月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期 | 12月 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期
服务中心 | 售后部 | 售后一部 | 全年故障维修 | 完成日常维护 |  | 每月抄表日 | 戴兆杰
|  |  | 应急调动 | 完成紧急事务调配工作 |  | 规定时间
|  |  | 批量故障更换 | 完成批量故障产品任务计划及实施计划 |  | 规定时间
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号
|  | 售后二部 | 全年故障维修 | 完成日常维护 |  | 每月抄表日 | 王群
|  |  | 应急调动 | 完成紧急事务调配工作 |  | 规定时间
|  |  | 批量故障更换 | 完成批量故障产品任务计划及实施计划 |  | 规定时间
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号
|  | 售后三部 | 全年故障维修 | 完成日常维护 |  | 每月抄表日 | 马贵军
|  |  | 应急调动 | 完成紧急事务调配工作 |  | 规定时间
|  |  | 批量故障更换 | 完成批量故障产品任务计划及实施计划 |  | 规定时间
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号
| 信息部 | 软件支持 | 软件部署 | 完成新客户新机器软件安装 | 落实服务中心统计软件制作及部署 | 全年 | 胡峰
|  |  | 软件需求收集 | 完成客户软件收集工作 | 收集客户软件需求，输入软件部门 | 全年
|  |  | 软件维护 | 完成软件升级 | 近期实施256各客户端软件升级工作 | 全年
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号
|  | 数据中心 | 小区数据录入 | 完成档案导入 |  | 全年
|  |  | 客户设备状态日常抄表 | 完成每天抄表任务 |  | 每天
|  |  | 数据统计工作 | 完成相关统计工作 | 近期完成用户抄表日期汇总 近期完成客户数据接口统计故障 近期完成客户信息调整故障 | 全年
|  |  | 每日故障数据分析报表 | 完成统计故障报表 | 每天输出抄表率及故障清单 | 每天
|  |  | 售后数据反馈 | 完成售后数据反馈 | 每天输出全区域故障信息。 | 每天
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号
| 部门服务中心 | 仓库 | 售后配件生产 | 完成售后备件准备工作 | 全年 | 全年 | 赵蕾兼
|  |  | 售后配件统计 | 完成库房统计工作 | 全年 | 全年
|  |  | 生产出库信息档案录入 | 完成出库档案设备系统录入 | 全年 | 全年
|  |  | 售后配件信息档案出入库录入 | 完成出入库登记 | 全年 | 全年
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号
|  | 测试维修中心 | 产品性能验证 | 新产品环境、性能验证 | 全年 | 全年
|  |  | 产品改进建议 | 老产品优化建议 | 全年 | 全年
|  |  | 产品维修 | 产品维修在利用 | 全年 | 全年
|  |  | 周计划及上周工作总结 | 完成周计划制定及上周工作为完成事项总结 | 一周一次 | 每周六
|  |  | 月例会 | 月例会 | 一月一次 | 每月12号 | 赵蕾
|  | 部门综合 | 跟踪跨部门进度 | 完成跟踪跨部门进度统计 |  | 全年
|  |  | 督导各项工作进度 | 完成督导各项工作进度统计工作 |  | 全年
目前售后问题： 软件客户端碎片化，不利于管理使用 无日抄表进度规划 无数据分析，无法支撑运维质量 无数故障率统计，无法支撑管理者决策 无产品台账，不利于产品分析 缺乏反馈机制，不利于产品改进 部门工作重点： 实现办公自动化，减少人工统计，完成数据分析快速响应工作 建立售后库房管理 建立产品性能验证测试机制 建立产品全生命周期管理 建立快捷运维统计报表 建立快捷运维工单 建立产品改进反馈机制 建立运维服务预警信息大屏 建设运维团队 建立运维团队培训机制 建立奖励政策 落实当地售后人员落地 落实售后人员，周报（下周计划及上次未完成仍无分析工作） 需要公司支持： 需要6俩运维车辆； 需要特种岗位津贴，突发事件津贴 抄表中心高性能电脑2台，数据分析统计使用； 部分售后员工工资调整，在合理的额度范围内，售后管理人员决定下属每月发放涨薪部分的浮动额度，便于管理

## 重点工作年计划表
序号 | 重点工作 | 主要举措（简要描述） | 实施进度（月） | [11 empty] | 责任人 | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5

## 售后工作日计划表
序号 | 重点工作 | 主要举措（简要描述） | 实施进度（日） | [30 empty] | 进展状态 |  |  |  |  | 责任人 | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 提前/按期完成 | 滞后完成 | 按计划推进 | 有所延期 | 严重延期
1
2
3
4
5